План мероприятий

по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО

в МБОУ Малозападенской СОШ.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные и организаторы | Сроки исполнения | Ожидаемые (планируемые) результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка распорядительных документов по введению обновленных ФГОС СОО в МБОУ Малозападенской СОШ | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Февраль 2023 г. | Приказы МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.2. | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновленных ФГОС СОО | Рабочая группа | В течение всего периода |  |
| 1.3. | Рассмотрение на заседаниях рабочей группы вопросов реализации ФГОС СОО | Рабочая группа | В течение всего периода | Протоколы |
| 1.4. | Организация участия педагогов МБОУ Малозападенской СОШ во всероссийских, региональных мероприятиях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий по введению обновленного ФГОС СОО | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | В течение всего периода | Обеспечена коррекция действий управленческих команд |
| 1.5. | Организация участия учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ во всероссийских, региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Взаимодействие с РМО и отдельными педагогами |
| 2.Организационно-информационная работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | В течение всего периода | Определение дефицитов и способов их ликвидации |
| 2.2. | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | В течение всего периода | Информация в социальных сетях, СМИ |
| 2.3. | Участие в районных совещаниях, педагогических советах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Выявление затруднений во введении ФГОС, определение путей их преодоления |
| 2.4. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | В течение всего периода с 2023 по 2024 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 2.5. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО | Классные руководители, Педагоги МБОУ Малозападенской СОШ | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях |
| 3.Учебно-методическая работа. |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС СОО по дополнительной профессиональной программа (ДПП) |
| 3.2. | Участие в марафонах открытых уроков, учебных занятий, мастер-классах по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | РМО учителей предметников | Апрель 2023, далее в течение всего периода | Распространение эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях |
| 3.3. | Участие в вебинарах, организованных РИПК и ППРО «Изучение русского языка в соответствии с обновленным ФГОС СОО», «Изучение литературы в соответствии с обновленным ФГОС СОО» | Педагоги МБОУ Малозападенской СОШ | В течение всего периода | Совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций. |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Апрель-май 2023 | Методические рекомендации для руководителей школ «Разработка ООП СО в новых условиях законодательных документов» |
| 4.2. | Участие в методических семинаров по проблемам введения ФГОС среднего общего образования | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Март-август 2023 года | Плановые семинары для руководителей школ, а также семинары по запросу общеобразовательных организаций |
| 4.3. | Участие в вебинаре «Особенности работы с обновленным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858) | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Февраль 2023 | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 4.4. | Участие в региональном вебинаре для педагогов-психологов «Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС СОО» | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Сентябрь 2023 | Повышение учебной мотивации обучающихся |
| 4.5. | Участие в региональной научно-практической конференция «ВСОКО: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» | РИПК и ППРО | Февраль 2024 | Сборник материалов конференции |
| 4.6. | Участие в региональном форуме «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | РИПК и ППРО | Апрель 2023 | Популяризация инновационного педагогического опыта |
| 4.11. | Участие в семинаре «Разработка персонифицированной модели профессионального и личностного роста педагогов в контексте НСУР в условиях введения обновленного ФГОС» | ИМК Отдела образования | В течение 2023-2024 учебного года | Стратегия профессионального и личностного роста учителей. |
| 4.12. | Участие в Ярмарки образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Октябрь-декабрь 2023 года | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности |
| 5.Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО. |  |  |  |  |
| 5.1. | Заполнение мониторинга готовности МБОУ Малозападенской СОШ к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Ежеквартально | Функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на официальных сайтах школ |
| 5.2. | Самодиагностика общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Март-апрель 2023 года | Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 5.4. | Заполнение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | В течение всего периода | Анализ результатов мониторинга |
| 6.Аналитико-прогностическая работа. |  |  |  |  |
| 6.1. | Аналитико-диагностическая деятельность в системе ВПР, НИКО, ГИА | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | По графику | Анализ результатов |
| 6.2. | Содержательный анализ результатов ЕГЭ (2023,2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Администрация МБОУ Малозападенская СОШ | Август 2023 года Август 2024 года | Публикация аналитических материалов по результатам ЕГЭ |
| 7.Консультационно-методическая работа |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в методических консультациях педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева. Региональный методический актив: Пащенко Л.И., Ноздрань Е.Н. | В течение всего периода | Индивидуальные образовательные траектории педагогических работников |