Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Малозападенская средняя общеобразовательная школа

347797 Ростовская область, Весёловский район, хутор Малая Западенка, ул. 40 лет Победы. 15/5

тел. 8 (863) 258 62-3-10 факс 8 (863) 258 62-3-10

__________________________________________________________________

Приказ

21 августа 2024 года                                     № 158

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Малозападенской СОШ в 2025 году.

Согласно приказу Отдела образования Администрации Весёловского района от 21.08.2024 года № 425 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Весёловского района»,

приказываю:

- Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Малозападенской СОШ в 2025 году (далее - Дорожная карта) (приложение).

- Педагогу психологу (В.И. Тютюнниковой):

обеспечить контроль за реализацией мероприятий Дорожной карты по подготовке  к государственной итоговой аттестации  выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и  среднего  общего образования, в 2025 году.

- Делопроизводителю (Гречко Ю.В.):

довести настоящий приказ до сведения учителей предметников, выпускников 11 класса МБОУ Малозападенской СОШ и их родителей..

- Ответственному за сайт (О.Ю. Форопоновой):

разместить настоящий приказ на сайте МБОУ Малозападенской СОШ в разделе ГИА 2025.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                        О.Ю. Форопонова

Приложение к приказу

Отдела образования

от 21.08.2024 № № 158

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Малозападенской СОШ в 2025 году.

| № п/п |  | Основные направления деятельности | Сроки реализации |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего образования (далее ГИА – 11) в 2024 году в МБОУ Малозападенской СОШ. - рассмотрение итогов проведения ГИА-2024 на педагогических совещаниях общеобразовательных организаций; | август 2024 года |  |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |  |
| 1.1. |  | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме основного государственного (далее ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2024 году в МБОУ Малозападенской СОШ в соответствии с критериями эффективности организационно – технологического обеспечения ГИА. Анализ возможных нарушений («зон риска»). | Август, сентябрь 2024 года |  |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |  |
| 1.2. |  | Анализ, обсуждение полученных результатов ГИА в 2024 году: - на заседаниях школьных методических объединений учителей - предметников; - на заседаниях районных методических объединений учителей - предметников; - на заседаниях педагогических советов общеобразовательной организации; - на родительских собраниях в общеобразовательных организациях; - на августовском педагогическом совещании. | Август, сентябрь 2024 года |  |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |  |
| 1.3. |  | Формирование итогового отчета о проведении ГИА-2024 | август-сентябрь 2024 года |  |  | Отдел образования |  |
| 1.4. |  | Размещение аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, 11 в 2024 году на сайтах Отдела образования и МБОУ Малозападенской СОШ | август 2024 года |  |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |  |
| 1.5. |  | Согласование планов ОО по улучшению результатов ГИА - 2024 | август – сентябрь 2024 года |  |  | Отдел образования |  |
| 1.6. |  | Совещания с руководителями ОО по итогам проведения ГИА – 9,11 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2025 году | сентябрь – ноябрь 2024 года |  |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |  |
| 1.7. |  | Совещания с руководителями ОО, их заместителями, ответственными за подготовку к ГИА по итогам проведения ГИА-2024 в целях совершенствования подготовки к ГИА - 2025 | сентябрь-ноябрь 2024 |  |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Планирование индивидуальной работы с обучающимися для дальнейшего получения высшего образования |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.1. | Разработка пошаговых планов действий по повышению качества знаний обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА- 2024. |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.2. | Организация проведения индивидуально - групповых занятий для обучающихся |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.3. | Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА – 2025 |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.4. | Организация и участие в национальных и региональных исследованиях качества образования |  |  |  | согласно графику |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 2. | Корректировка прохождения курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | ИМК Отдела образования |
| 2.1. | Внесение изменений в план - график курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом проблем, выявленных по результатам анализа |  |  |  | согласно графику |  | ИМК Отдела образования |
| 2.2. | Соблюдение графиков повышения квалификации педагогов на базе РИПК и ППРО |  |  |  | постоянно |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 2.3. | Инициирование участия в работе консультационной линии на форуме сайта РИПК и ППРО в сети «Интернет» по обновлению контрольно – оценочной деятельности учителя в логике федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 2.4. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в МБОУ Малозападенской СОШ, в том числе в части преподавания русского языка |  |  |  | по отдельному плану |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 2.5. | Участие «круглых столов», мастер-классов, семинаров – совещаний, РМО для учителей – предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2025: по математике: - анализ результатов ГИА-2024 по профильной математике и характеристика типичных ошибок. - Особенности ГИА-11 по математике в 2024 году - Система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике. - Контроль и оценка результатов обучения математике. Использование мотивирующих способов организации, контроля и оценивания знаний учащихся при подготовке к ЕГЭ. - Использование результатов оценочных процедур, в том числе ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. По русскому языку: - Обязательная устная часть в ЕГЭ по русскому языку. - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Изменение в КИМ ЕГЭ в 2025 году. - Организация ряда практикумов по выполнению заданий с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания. - Формирование умений и навыков в работе по написанию сочинения (изложения). По литературе: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Предполагаемая структура КИМ по предмету в ЕГЭ - 2025, общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания. Навыки глубокого анализа, предложенного к разбору произведения в третьей части КИМ, состоящей из сочинения. - Методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению). - Организация подготовки к итоговой аттестации по предмету в условиях реализации ФГОС (среднее образование). По обществознанию: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию (обмен опытом). - Изменения в структуре КИМ по обществознанию в 2025 году. - Практические занятия: -короткий ответ на вопрос в заданиях первой части КИМ, - написание эссе – работа над второй частью в заданиях КИМ. По истории: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - изменение в КИМ ЕГЭ в 2025 году. - Практические занятия: - задания с коротким ответом на вопрос; - мини – сочинение как умение оперировать информацией и логически аргументировать свою позицию. По биологии: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Система и принципы подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ (обмен передовым опытом). По химии: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-2025 (обмен опытом). - Практические занятия: работа с обновленными КИМ с осуществлением множественного выбора верных ответов, установлением логического соответствия и решением расчетных задач, работа с экспериментами. |  |  |  | согласно планам РМО учителей-предметников |  | РМО учителей-предметников, ИМК Отдела образования |
| 2.6 | Публикация в журнале «Практические советы учителю» статей из опыта работы учителей-предметников, добившихся наиболее высоких результатов по ЕГЭ в 2024 году. |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 2.7 | Мониторинг оценки качества общего образования |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 2.14 | Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации |  |  |  | Январь-март 2025 года |  | ИМК Отдела образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация взаимодействия с общеобразовательными организациями по вопросу приведения в соответствие правовой документации школ с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами. |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.5. | Анализ проектов методических рекомендаций, направляемых Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, РЦОИ, формирование предложений по проектам рекомендаций. |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | ИМК Отдела образования |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 11, на муниципальном и региональном уровне с последующим тестированием для: - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов конфликтной комиссии; - членов предметных комиссий; - общественных наблюдателей. |  |  |  | по графику |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.1. | Обучение тьюторов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (организаторов ППЭ), через систему дистанционного обучения, РИПК и ППРО. |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.2. | Участие специалистов в вебинарах, онлайн консультациях, семинарах, совещаниях по вопросу подготовки к ГИА «О готовности к проведению ГИА в 2025 году». |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.3. | Участие в обучающем семинаре для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирование ЭМ в штабе пункта приема ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами и прочее. |  |  |  | февраль-май 2025 |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.4. | Обеспечение выполнения программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в том числе общественных наблюдателей через РИПК и ППРО |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.5. | Участие в семинарах-совещаниях для лиц, курирующих проведение ГИА в муниципалитете |  |  |  | по графику МОРО |  | Отдел образования |
| 1.6. | Участие в дистанционном обучении специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме на учебной платформе ГБУ «ФЦТ» |  |  |  | Март-май 2025 года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.12. | Обеспечение информационно-методическими материалами лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-2025 |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.13. | Организация участия в вебинарах по вопросу написания итогового сочинения (изложения) |  |  |  | Октябрь-ноябрь 2024 года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.14. | Организация участия в вебинарах по вопросу проведения итогового собеседования в 9-х классах |  |  |  | Ноябрь-декабрь 2024 года, январь 2025 года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.15. | Организация участия в вебинарах, онлайн консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведению ГИА-9 |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.16. | Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ для сдачи ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  | апрель-июнь 2025 года |  | общеобразовательные организации (по согласованию) |
| Информационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в совещаниях с администрации МБОУ Малозападенской СОШ района по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году |  |  |  | согласно дорожной карте |  | Отдел образования Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 5. | Предоставление информации о работе телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА – 2025 на сайте МБОУ Малозападенской СОШ |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 6. | Информационное наполнение сайта МБОУ Малозападенской СОШ в сети «Интернет» по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-2025 |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 7. | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 11. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе как допуска к ГИА-2025: - в основной срок; - дополнительные сроки. |  |  |  | декабрь 2024, февраль, март, май 2025 года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 11.1 | Ознакомление с местами регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  |  |  | Октябрь 2024 |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 11.3 | Участие в инструктивно – методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 12. | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе как допуска к ГИА-2025: - в основной срок; - дополнительные сроки. |  |  |  | в соответствии с планом - графиком |  | Отдел образования Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 16. | Сбор материалов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 16.1 | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2025 году |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА для участников ГИА – 2025, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов |  |  |  | в течение 2024 -2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.2. | Размещение актуальных информационно – аналитических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования на официальном сайте МБОУ Малозападенской СОШ в сети «Интернет» |  |  |  | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.3. | Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно – технологического обеспечения проведения ГИА – 2025. |  |  |  | октябрь – декабрь 2024 года февраль - март 2025 года |  | общеобразовательные организации Отдел образования |
| 1.4. | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА |  |  |  | апрель – май 2024 года |  | общеобразовательные Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.5. | Участие в тематических акций «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» и др. |  |  |  | Согласно графика |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 1.6. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2025 году |  |  |  | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Педагог психолог МБОУ Малозападенской СОШ |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО |  |  |  | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 4.1. | Участие в совещании с поставщиками информации в РИС по вопросам организации проведения ГИА на территории района в 2025 году |  |  |  | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Отдел образования АдминистрацияМБОУ Малозападенской СОШ |
| 4.3. | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года. |  |  |  | апрель – май 2025 года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.4. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» |  |  |  | апрель 2025 года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 4.5. | Своевременное доведение до сведения участников ГИА-11 перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в ОО высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на сайтах Отдела образования и ОО. |  |  |  | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 4.6. | Участие в цикле вебинаров для обучающихся по всем предметам ЕГЭ «ЕГЭ-ключ к успеху». |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 4.7. | Организация участия во Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ» с привлечением студентов- первокурсников. |  |  |  | сентябрь – октябрь 2024 года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.8. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |  |  |  | Февраль 2025 года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 4.9. | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (вебинары, онлайн консультации, родительские собрания, открытые уроки, тематические занятия) |  |  |  | В течение 2024-2025 учебного года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |
| 4.10. | Участие в муниципальном и областном этапах конкурса «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей» |  |  |  | Октябрь, ноябрь 2024 года |  | Отдел образования, Администрация МБОУ Малозападенской СОШ |