ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

28 февраля 2022 года                                   № 107

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Веселовского района

Во  исполнение приказа Минобразования Ростовской области от 25.02.2022 года № 179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», в целях создания условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года во всех общеобразовательных организациях Веселовского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1.План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Веселовского района в 2022-2023 учебном году (приложение № 1);

1.2.Перечень общеобразовательных организаций, планирующих переход  на обновленный стандарт начального общего (2-4 классы) и основного общего образования (6-9 классы)  в 2022-2023 учебном году (приложение № 2).

2.Заместителю заведующего Отделом образования О.В.Дмитриевой:

2.1.Обеспечить:

-организационно-методическое сопровождение реализации введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-формирование системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России.

3.Заведующему ИМК Отдела образования Т.А.Леоновой:

3.1.Обеспечить:

-в части компетенции методическое сопровождение общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-распространение лучших практик общеобразовательных организаций по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.Директорам общеобразовательных организаций:

4.1.Разработать школьный план мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 04.04.2022 года;

4.2.Обеспечить информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на постоянной основе;

4.3.Проводить самодиагностику общеобразовательных организаций по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, и информацию, согласно приложению № 3, направлять в Отдел образования на электронный адрес О.В.Дмитриевой   в следующие сроки:

-до 22 апреля 2022 года;

-до 23 мая 2022 года;

-до 22 июля 2022 года;

-до 19 августа 2022 года.

4.4.Создать на официальном сайте общеобразовательных организаций раздел «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО» и обеспечить его наполнение методическими, нормативно-правовыми документами, в том числе информацией для родителей (законных представителей).

4.5.Взять по личный контроль выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО.

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Весёловского района                                                   Т.В. Олексюк

С приказом ознакомлены:

Дмитриева О.В.

| Леонова Т.А. Бодряга Л.В. Байрамова Н.Н. Евдокимова Г.Ф. Вандюк О.Г. Ермакова И.П. Ульяненко Г.Н. Порядная Е.А. Ибрагимов К.Р. | Алексанян Л.Е. Курица Н.А. Леонов Е.В. Четина Г.В. Форопонова О.Ю. Цехмистренко М.Н. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 28.02.2022 г. № 107

План мероприятий (дорожная карта)

по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО

в общеобразовательных организациях Веселовского района.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые (планируемые) результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка распорядительных документов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Веселовского района. | Отдел образования Администрации Веселовского района. | В течение 2021-2022 годов | Приказы, информационные письма Отдела образования Администрации Веселовского района. |
| 1.2. | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Отдел образования Администрации Веселовского района. Рабочая группа (приказ от 22.02.2022 № 100) | В течение 2021-2022 годов | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации. Составлен перечень дефицитов при введении обновлённых ФГОС, определены способы их ликвидации. |
| 1.3. | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников и пятиклассников по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Общеобразовательные организации | До июля 2022 года | Протоколы родительских собраний. |
| 1.4. | Проведение родительских собраний по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (2-4; 6-9 классы). | Общеобразовательные организации | Май- июль 2022 года | Протоколы родительских собраний, согласие родителей (законные представители). |
| 1.5. | Проведение просветительских мероприятий для повышения компетентности педагогов: - семинары для директоров школ; - семинары для заместителей директоров школ; - семинары для педагогов; - семинары для педагогов- психологов | Отдел образования, общеобразовательные организации | В течение 2021-2022 годов | Повышение компетентности педагогических кадров по вопросам ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 1.6 | Организация участия педагогического сообщества муниципального образования «Веселовский район» в совещаниях регионального учебно-методического объединения (РУМО), Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (формат ВКС). | Отдел образования Администрации Веселовского района Общеобразовательные организации. | Постоянно | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС. |
| 1.7. | Подготовка рекомендаций по обновлению содержания общего образования, включая апробацию примерных рабочих программ учебных предметов. | Отдел образования Администрации Веселовского района. | В течение 2021-2022 годов | Письма, справки, рекомендации. |
| 1.8 | Рассмотрение положений, писем рекомендательного характера по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на заседаниях районных методических объединений учителей предметников. | ИМК Отдела образования РМО учителей предметников. | Март 2022 г. | Протоколы с решениями проблемных вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 1.9. | Проведение анализа, имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Общеобразовательные организации | Март, апрель 2022 | Создание условий для введения ФГОС НОО и ООО. |
| 1.10. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, учреждений в сфере культуры, учреждениями среднего и высшего профессионального образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Общеобразовательные организации | Апрель 2022 г. | Утверждение модели организации образовательного процесса. |
| 2.Организационно-правовое обеспечение. |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Отдел образования Администрации Веселовского района Общеобразовательные организации. | Постоянно | Создание банка данных нормативно-правовых и методических документов. |
| 2.2. | Изучение и использование необходимого материала, расположенного на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru -по разработке примерных рабочих программ, реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне; -по организации внеурочной деятельности; - по разработке и внедрении онлайн-конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС; - по разработке и внедрению электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам. | Отдел образования Администрации Веселовского района Общеобразовательные организации. | Август 2022 | Доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам. Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности. Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
| 2.3. | Контроль: - внесения изменений в программы развития образовательных организаций; за разработкой приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; -разработка ООП, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных достижений, программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; - разработки учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год; -разработки и утверждения рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; -внесения изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Отдел образования Администрации Веселовского района, общеобразовательные организации. | Март-Август 2022 г. | Критерии готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.Организационно-информационная работа. |  |  |  |  |
| 3.1. | Сопровождение информационно-методических рубрик на официальных сайтах Отдела образования, общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС. | Отдел образования Администрации Веселовского района, общеобразовательные организации | В течение 2021, 2022 годов | Ведение рубрики на сайтах Отдела образования, общеобразовательных организаций. |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), общественностью, представителями средств массовой информации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Отдел образования Администрации Веселовского района Общеобразовательные организации. | Постоянно | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновленных ФГОС. |
| 4. Учебно-методическая работа. |  |  |  |  |
| 4.1. | Активизация работы информационно-методического кабинета, районных методических объединений (РМО), школьных методических объединений (ШМО) с учетом введения обновленных ФГОС. | ИМК Отдела образования | 2022 г. | Своевременно-оказана адресная помощь педагогическим работникам. |
| 4.2. | Актуализация плана работы ИМК Отдела образования, планы работы районных методических объединений (РМО), школьных методических объединений (ШМО). | ИМК Отдела образования РМО ШМО | 2022 г. | Планы методической работы. |
| 4.3. | Контроль корректировки планов повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | ИМК Отдела образования | Апрель 2022 г. | План повышения квалификации педагогических работников. |
| 4.4. | Организация и проведение образовательных событий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС. | ИМК Отдела образования | Постоянно | Площадка для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. |
| 4.5. | Инструктаж управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленных ФГОС. | Отдел образования Администрации Веселовского района. | Май-июнь 2022 | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС. |
| 4.6. | Использование учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам. | Общеобразовательные организации | Июнь-декабрь 2022 | Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов. |
| 4.7. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Общеобразовательные организации | Постоянно | Достигнуто повышение качества российского образования. |
| 4.8. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности. | Общеобразовательные организации | Постоянно | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий. |
| 4.9. | Участие в вебинарах, стажировочных занятиях, тренингах, онлайн-трибунах организованных ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО. | Отдел образования, общеобразовательные организации | Постоянно | Циклограмма проведения образовательных событий. Совершенствование профессиональных компетенций учителей-предметников. |
| 4.10. | Участие в учебно-методических семинарах, организованных ГБУ РО «РОЦОИСО» по теме: «Анализ результатов ГИА-2021», изменения КИМ ГИА в 2022 году и пути достижения успешности различных групп обучающихся при сдаче ГИА-2022 с использованием ресурсов центров «Точка Роста», «Кванториум». | Общеобразовательные организации. | Апрель-май 2022 год | Совершенствование профессиональных компетенций учителей. |
| 4.11. | Организация и проведение круглого стола «Эффективный опыт областных инновационных площадок». | Отдел образования Администрации Веселовского района. Общеобразовательные организации. | По отдельному графику | Диссеминация эффективного педагогического опыта областных инновационных площадок, действующих на базах общеобразовательных организаций Веселовского района. |
| 4.12. | Информационно-методическая, консультационная и аналитическая поддержка деятельности муниципальных методических служб и объединений, по вопросам оптимизации ШНОР и ШССУ | ИМК Отдела образования | Постоянно | Актуальная и своевременная информация по вопросам оптимизации работы с ШНОР и ШССУ |
| 5. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС. |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | ИМК Отдела образования | Февраль-Март 2022 | Банк данных о педагогических работниках, разрабатывающих и реализующих основные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 5.2. | Разработка (корректировка) и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. | ИМК Отдела образования | Март 2022 | Реализация плана курсовой подготовки. |
| 5.3. | Организация повышения квалификации директоров общеобразовательных организаций по проблемам введения обновленных ФГОС на уровнях начального общего и основного общего образования. | ИМК Отдела образования | Март-Июнь 2022 г. | Дополнительная профессиональная программа (ДПП) для директоров общеобразовательных организаций. |
| 5.4. | Организация повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций в области достижения планируемых результатов, детализируемых в обновленных ФГОС. | ИМК Отдела образования | Март-Июнь 2022 г. | Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций. |
| 5.5. | Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, IT-Кубов, центров «Точка Роста», «Кванториум». | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета и содержания программ дополнительного образования детей, как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся. |
| 5.6. | Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с привлечением учителей-методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО. | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Совершенствование предметных и методических компетенций слушателей курсов повышения квалификации. |
| 5.7. | Проведение открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | ИМК Отдела образования | В течение всего периода (по отдельному плану) | Диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях. |
| 6. Мониторинговые и оценочные процедуры в системе реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленного на введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Веселовского района | Отдел образования Администрации Веселовского района | Ежеквартально | Функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещенных материалов на сайтах Общеобразовательных организаций. |
| 6.2. | Мониторинг подготовки управленческих решений общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пакет локальных нормативных актов, ООП НОО и ООО, повышение квалификации педагогических работников, активное применение материалов электронных банков измерителей уровня функциональной грамотности учащихся). | Отдел образования Администрации Веселовского района Общеобразовательные организации. | Май-сентябрь 2022 | Анализ мониторинговых исследований по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 6.3. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Общеобразовательные организации. | До 22.04.2022 До 23.05.2022 До 22.07.2022 До 19.08.2022 | Учет запроса обучающихся и родителей (законные представители) при проектировании учебных планов. |
| 6.4. | Мониторинг учащихся 5-9 классов по формированию функциональной грамотности в условиях внутренней системы оценки качества (ВСОКО), а также в условиях муниципальной системы оценки качества (МСОКО). | Отдел образования Администрации Веселовского района Общеобразовательные организации | Февраль-Октябрь 2022 г. | Аналитические материалы. |
| 6.5. | Мониторинг результатов реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Отдел образования Администрации Веселовского района, общеобразовательные организации. | 2022-2023 учебный год | Анализ результатов мониторинга. |
| 6.6. | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся. | Отдел образования Администрации Веселовского района, общеобразовательные организации. | В течение всего периода | Оценка и анализ результатов. |

Приложение № 2

к приказу от 28.02.2022 № 107

Перечень общеобразовательных организаций, планирующих переход на обновленный стандарт начального общего (2-4 классы) и основного общего образования (6-9 классы) в 2022-2023 учебном году.

| № | Общеобразовательные организации | Классы (2-4 классы; 6-9 классы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Веселовская СОШ № 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | - |
| 2 | МБОУ Веселовская СОШ № 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | МБОУ Верхнесоленовская СОШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | МБОУ Багаевская СОШ | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | - |
| 5 | МБОУ Кировская СОШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | МБОУ Краснооктябрьская СОШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | МБОУ Красноманычская ООШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 8 | МБОУ Краснознаменская ООШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | МБОУ Ленинская СОШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | МБОУ Маныч-Балабинская ООШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | МБОУ Малозападенская СОШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | МБОУ Новинская ООШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | МБОУ Позднеевская СОШ | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | МБОУ Садковская ООШ | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - |

Приложение № 3

к приказу от 28.02.2022 № 107

Критерии готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

МБОУ_______________________   ОШ

Дата предоставления информации: ____________2022 года.

| № | Критерий готовности | Выполнение (+) (-) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план- график мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |
| 2 | Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |
| 3 | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности. |  |
| 4 | Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС. |  |
| 5 | Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС кадровые и психолого-педагогические условия реализации основных образовательных программ, штатное расписание и должностные инструкции работников образовательных организаций. |  |
| 6 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно- цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. |  |
| 7 | Обновлены/укомплектованы библиотечно-информационный центр, библиотеки общеобразовательных организаций учебной и учебно-методической литературой. |  |
| 8 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС. |  |
| 9 | Разработан план работы школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы школьные методические группы по всем направлениям функциональной грамотности. |  |
| 10 | Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |
| 11 | Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС: - утверждены рабочие программы; - в календарно-тематическое планирование внесены задания по формированию функциональной грамотности; - в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС. |  |
| 12 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС. |  |

Информация (приложение № 3) предоставляется с нарастающим итогом.